## Feuil1
Journal de bord du TPI |  |  | Nicolas Maitre
date | temps (h) | type | description
2019-05-07 | 1 | Gestion | Prise en connaissance du cahier des charges et entretien avec M. Gruaz
5,25 heures | 2 | Analyse | Réalisation de la planification initiale + génération d'un pdf
| 0.75 | Gestion | Relecture du cahier des charges et ajout de questions en commentaire.
| 0.5 | Gestion | Entretien avec Nicolas Glassey pour éclaircir le cahier des charges. | Temps total | 63.75 | heures
| 1 | Analyse | Modification de la planification initiale + génération d'un pdf | Temps souhaité | 67.5 | heures
2019-05-08 | 1.5 | Analyse | Modification du MCD pour l'adapter au TPI | Heures non justifiées | 3.75 | heures
3,5 heures | 2 | Implémentation | Installation du serveur en suivant la procédure réalisée en TPI.
2019-05-09 | 2 | Implémentation | Tentative de réinstallation complète du serveur sur une machine virtuelle après des problèmes avec AWS.
5,75 heures | 0.25 | Analyse | Intégration de la planification intiale dans la documentation.
| 0.5 | Analyse | Ecriture de l'analyse préliminaire - Introduction.
| 1 | Analyse | Ecriture de l'analyse préliminaire - Objectifs.
| 2 | Implémentation | Installation du serveur AWS
2019-05-10 | 0.75 | Implémentation | Finition de l'installation du serveur AWS
5,5 heures | 0.25 | Implémentation | Réalisation d'un script simple de démarrage des deux serveurs.
| 0.75 | Implémentation | Résolution de bugs côté client.
| 2.5 | Conception | Création de la maquette de la page de création de groupe.
| 0.5 | Conception | Ajout de données dans le script sql de données par défaut.
| 0.25 | Implémentation | Ajout de 2 utilisateurs dans le login hardcodé.
| 0.5 | Gestion | Préparation du rendu hebdomadaire
2019-05-14 | 0.25 | Analyse | Finition de l'analyse préliminaire.
6,75 heures | 0.25 | Conception | Modification de la maquette de la fenêtre de création de groupes.
| 1 | Conception | Création de la maquette de la fenêtre de chargement d'image. | Analyse | 10.5
| 0.25 | Gestion | Ajout de checklists dans trello. | Conception | 21
| 1 | Conception | Réalisation de la partie "conception" de l'API | Implémentation | 24.75
| 0.75 | Conception | Réalisation et mise à jour du MLD. | Gestion | 6.5
| 0.5 | Implémentation | Modification du script de la base de données. | Réalisation | 0
| 0.5 | Implémentation | Résolution de bugs liés aux changements dans la base de données. | Autres | 1
| 1 | Gestion | Entretien hebdomadaire avec Nicolas Glassey. Décision de repartir de zéro dans la structure de la documentation.
| 1 | Analyse | Création du nouveau document word.
| 0.25 | Conception | Correction du MLD
2019-05-15 | 0.25 | Gestion | Gestion externe au TPI
3,75 heures | 1.25 | Conception | Correction du MLD
| 1.25 | Analyse | Ecriture de l'analyse (Utilisateurs, Conversations privées, Groupes, Messages)
| 1 | Conception | Ecriture de la conception de l'API.
2019-05-16 | 0.75 | Conception | Continuation de la conception de l'API.
6,75 heures | 0.25 | Analyse | Début de l'analyse des types de données.
| 0.25 | Conception | Début de la conception de la base de données.
| 0.75 | Implémentation | Ajout de la gestion des types MIMES.
| 3.25 | Implémentation | Début de la création de l'API. Création de l'architecture d'appel des méthodes / normalisation des paramètres.
| 1 | Implémentation | Ajout de la gestion du body dans les requêtes http.
| 0.5 | Implémentation | Réalisation de la méthode "getMessages", permettant de récupérer des messages dans un groupe.
2019-05-17 | 0.75 | Implémentation | Résolution des bugs d'envoi de message en préparation de l'entretien de mardi.
5,25 heures | 0.75 | Implémentation | Finition de la création de la méthode "getMessages" sur l'API
| 1.5 | Implémentation | Création de méthodes de contact de la base de données depuis le client web.
| 0.5 | Implémentation | Création de la méthode getUser sur l'API.
| 0.25 | Implémentation | Modification des appels hardcodés existant pour utiliser l'API.
| 0.5 | Implémentation | Création d'une page d'erreur.
| 0.5 | Implémentation | Création de la méthode getGroups sur l'API.
| 0.5 | Implémentation | Implémentation de l'affichage de la liste des groupes.
2019-05-21 | 0.4 | Implémentation | Ajout d'un ordre sur la requête de récupération des messages.
6,75 heures | 0.6 | Implémentation | Implémentation de l'appel sur l'api des groupes dans l'interace client.
| 2 | Implémentation | Implémentation de l'appel des messages sur l'api au chargement d'un groupe.
| 0.75 | Implémentation | Affichage de la liste des groupes.
| 1.25 | Implémentation | Modification des styles au niveau de l'affichage des groupes.
| 0.25 | Conception | Mise à jour du design de la page "messaging".
| 1.5 | Gestion | Visite d'expert n°2. L'amélioriation de la documentation est la priorité.
2019-05-22 | 1 | Analyse | Ajout des changements réalisés dans le cahier des charges.
3,75 heures | 2.75 | Conception | Tentative de réalisation de l'analyse-conception-implémentation pour l'API.
2019-05-23 | 0.5 | Analyse | Création de l'analyse de la story "répondre à un message".
4 heures | 3 | Conception | Conception de la story "répondre à un message".
| 0.5 | Autres | Aide au TPI à un camarade. Agrégation de données.
2019-05-24 | 3.5 | Conception | Réalisation de la conception de la story 1 + API.
6,75 heures | 0.25 | Gestion | Ajout d'issues dans le repository git.
| 0.5 | Autres | Aide à des camarades. CSS et persistance de connexion.
| 0.5 | Conception | Ajout et mise à du diagramme de séquence "instant messages flow".
| 0.25 | Gestion | Ecriture de l'email aux experts. (et au chef de projet!)
| 1.5 | Conception | Comparaison des technologies pour l'API.
| 0.25 | Gestion | Remplissage du journal de travail.