## Feuil1
Journal de bord du TPI |  |  | Nicolas Maitre
date | temps (h) | type | description
2019-05-07 | 1 | Gestion | Prise en connaissance du cahier des charges et entretien avec M. Gruaz
| 2 | Analyse | Réalisation de la planification initiale + génération d'un pdf
| 0.75 | Gestion | Relecture du cahier des charges et ajout de questions en commentaire.
| 0.5 | Gestion | Entretien avec Nicolas Glassey pour éclaircir le cahier des charges. | Temps total | 8,25 heures
| 1 | Analyse | Modification de la planification initiale + génération d'un pdf
2019-05-08 | 1 | Analyse | Modification du MCD pour l'adapter au TPI
| 2 | Analyse | Analyse préliminaire - Introduction
[5 empty] | Analyse | 6
[5 empty] | Conception | 0
[5 empty] | Implémentation | #REF!
[5 empty] | Gestion | 2.25
|  |  |  | Étiquettes de lignes | Somme de temps (h)
|  |  |  | Analyse | 6
Conception
|  |  |  | Gestion | 2.25
|  |  |  | Total général | 8.25
Réalisation
Conception