## Feuil1
Journal de bord du TPI |  |  | Nicolas Maitre
date | temps (h) | type | description
2019-05-07 | 1 | Gestion | Prise en connaissance du cahier des charges et entretien avec M. Gruaz
5,25 heures | 2 | Analyse | Réalisation de la planification initiale + génération d'un pdf
| 0.75 | Gestion | Relecture du cahier des charges et ajout de questions en commentaire.
| 0.5 | Gestion | Entretien avec Nicolas Glassey pour éclaircir le cahier des charges. | Temps total | 20,5 heures
| 1 | Analyse | Modification de la planification initiale + génération d'un pdf
2019-05-08 | 1.5 | Analyse | Modification du MCD pour l'adapter au TPI
3,5 heures | 2 | Implémentation | Installation du serveur en suivant la procédure réalisée en TPI.
2019-05-09 | 2 | Implémentation | Tentative de réinstallation complète du serveur sur une machine virtuelle après des problèmes avec AWS.
5,75 heures | 0.25 | Analyse | Intégration de la planification intiale dans la documentation. |  | Analyse | 6.5
| 0.5 | Analyse | Ecriture de l'analyse préliminaire - Introduction. |  | Conception | 3
| 1 | Analyse | Ecriture de l'analyse préliminaire - Objectifs. |  | Implémentation | 8
| 2 | Implémentation | Installation du serveur AWS |  | Gestion | 2.75
2019-05-10 | 0.75 | Implémentation | Finition de l'installation du serveur AWS
5,5 heures | 0.25 | Implémentation | Réalisation d'un script simple de démarrage des deux serveurs.
| 0.75 | Implémentation | Résolution de bugs côté client.
| 2.5 | Conception | Création de la maquette de la page de création de groupe.
| 0.5 | Conception | Ajout de données dans le script sql de données par défaut.
| 0.25 | Implémentation | Ajout de 2 utilisateurs dans le login hardcodé.
| 0.5 | Gestion | Préparation du rendu hebdomadaire
2019-05-14 | 0.25 | Analyse | Finition de l'analyse préliminaire.
| 0.25 | Conception | Modification de la maquette de la fenêtre de création de groupes. | Étiquettes de lignes | Somme de temps (h)
|  |  |  | Analyse | 6.5
|  |  |  | Conception | 3
|  |  |  | Gestion | 2.75
|  |  |  | Implémentation | 8
|  |  |  | Total général | 20.25